## Planilha1
|  |  | Abril |  |  |  | Maio |  |  |  | Junho
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 04
Atividades |  | Responsável
Implementação
| RF01 - O sistema deve permitir o cadastro de empregador (a) | Douglas | bar: Abril 01
| RF02 - O sistema deve permitir o cadastro de doméstico (a) | Rafael | bar: Abril 01
| RF03 - O sistema deve permitir a consulta de doméstico (a) por região | Douglas | bar: Abril 02
| RF04 - O sistema deve permitir refinar a pesquisa por relevância | Rafael | bar: Abril 02
| RF05 - O sistema deve permitir ordenar a pesquisa por preço | Douglas | bar: Abril 03
| RF06 - O sistema deve permitir a consulta de doméstico (a) por agenda | Rafael | bar: Abril 03
| RF07 - O sistema deve permitir o gerenciamento da agenda da doméstico (a) | Douglas | bar: Abril 04 to Maio 01
| RF08 - O sistema deve permitir a doméstico (a) cadastrar os serviços prestados | Rafael | bar: Maio 01
| RF09 - O sistema deve permitir o empregador (a) selecionar a doméstico (a) | Douglas | bar: Maio 01
| RF10 - O sistema deve permitir o empregador (a) descrever o serviço solicitado | Rafael | bar: Maio 02
| RF11 - O sistema deve permitir a doméstico (a) aprovar ou não o serviço solicitado | Douglas | bar: Maio 03
| RF12 - O sistema deve permitir a doméstico (a) definir o preço pelo serviço ofertado | Rafael | bar: Maio 03
| RF13 - O sistema deve permitir avaliação da doméstico (a) após o serviço | Douglas | bar: Maio 04
| RF14 - O sistema deve gerenciar o pagamento entre o empregador (a) e a doméstico (a) | Rafael | bar: Junho 01
| RF15 - O sistema deve gerenciar o ponto da doméstico (a) através de um QRCode | Douglas | bar: Junho 02 to Junho 04
Testes
| RF01 - O sistema deve permitir o cadastro de empregador (a) | Rafael | bar: Abril 01
| RF02 - O sistema deve permitir o cadastro de doméstico (a) | Douglas | bar: Abril 01
| RF03 - O sistema deve permitir a consulta de doméstico (a) por região | Rafael | bar: Abril 02
| RF04 - O sistema deve permitir refinar a pesquisa por relevância | Douglas | bar: Abril 02
| RF05 - O sistema deve permitir ordenar a pesquisa por preço | Rafael | bar: Abril 03
| RF06 - O sistema deve permitir a consulta de doméstico (a) por agenda | Douglas | bar: Abril 03
| RF07 - O sistema deve permitir o gerenciamento da agenda da doméstico (a) | Rafael | bar: Abril 04 to Maio 01
| RF08 - O sistema deve permitir a doméstico (a) cadastrar os serviços prestados | Douglas | bar: Maio 01
| RF09 - O sistema deve permitir o empregador (a) selecionar a doméstico (a) | Rafael | bar: Maio 01
| RF10 - O sistema deve permitir o empregador (a) descrever o serviço solicitado | Douglas | bar: Maio 02
| RF11 - O sistema deve permitir a doméstico (a) aprovar ou não o serviço solicitado | Rafael | bar: Maio 03
| RF12 - O sistema deve permitir a doméstico (a) definir o preço pelo serviço solicitado | Douglas | bar: Maio 03
| RF13 - O sistema deve permitir avaliação da doméstico (a) após o serviço | Rafael | bar: Maio 04
| RF14 - O sistema deve gerenciar o pagamento entre o empregador (a) e a doméstico (a) | Douglas | bar: Junho 01
| RF15 - O sistema deve gerenciar o ponto da doméstico (a) através de um QRCode | Rafael | bar: Junho 02 to Junho 04
Implantação |  | Equipe | bar: Junho 04